2019年度常州市文物保护专项资金

绩效自评价报告

项目名称：文物保护专项

项目主管单位：常州市文化广电和旅游局

受托评价单位：常州金鼎会计师事务所有限公司

二○二○年六月

目  录

报 告 正 文	1

一、项目基本信息	1

（一）项目概况	1

（二）项目组织管理	2

（三）预算安排与资金使用情况	3

（四）项目绩效目标	4

二、项目绩效情况	5

（一）评分结果	5

（二）主要绩效情况	6

三、项目主要经验做法	7

（一）狠抓文物安全工作，推动场馆安全上新台阶	7

（二）夯实文物保护基础，有效保护文物资源	7

（三）深入推进大运河文化带建设	8

四、项目管理和使用中存在的主要问题	8

（一）项目资金使用率不高，个别项目未能如期开展	9

（二）资金管理办法中的个别条款未执行到位	9

五、进一步加强项目管理的建议	10

（一）进一步加强预算的精细化管理，提高资金使用效率	10

（二）梳理完善制度，强化落实，依流程开展项目管理工作	10

附件	11

# 报 告 正 文

为客观评价文物保护专项资金绩效，提高财政资金使用效率，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《江苏省财政专项资金绩效管理办法》（苏财规〔2010〕36号）、常州市财政局《关于印发财政绩效评价操作规程的通知》（常财绩〔2016〕25号）及《关于做好2019年度市级预算绩效评价工作的通知》（常财绩〔2019〕37号）等文件精神，常州市文化广电和旅游局（下文简称“文广旅局”）积极开展文物保护专项资金绩效自评价工作，并委托第三方常州金鼎会计师事务所有限公司协助实施，以进一步了解项目绩效情况，总结项目管理经验，为资金的高效使用服务。根据指标体系采集的基础信息，经客观数据分析，现报告如下：

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

文物是人类在历史发展过程中遗留下来的瑰宝，作为不可再生资源，体现了一个国家、民族或群体的成就、价值和信仰，其历史传承性和不可复制性引起国家的高度重视。《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》(国发[2016]17号)提出坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，深入挖掘和系统阐述文物所蕴含的文化内涵和时代价值，切实做到在保护中发展、在发展中保护，努力为建设社会主义文化强国作出更大贡献。

常州市委市政府高度重视文物保护工作，不断提升常州文物保护水平和文化内涵，并根据我市文物保护工作总体规划、结合财力情况，设立文物保护专项资金，以保障文物保护工作的有序开展。专项资金使用范围主要有不可移动文物保护、考古调查发掘、文物管理工作等。

### （二）项目组织管理

本项目由常州市财政局、常州市文广旅局（文物部门）共同管理。市文广旅局（文物部门）主要职责包括：参与制定专项资金管理办法，研究专项资金扶持政策；定期组织专家对申报项目的技术方案及资金预算进行评审并批复；督促并指导区文物部门做好项目执行管理，对市直项目进行监管；设立专项资金绩效目标，组织开展项目绩效自评价，向市财政部门提交年度项目绩效评价报告；参与监督检查等。

在工作流程上：一般在计划实施项目的上一年度10月份，市文广旅局受理文物保护专项资金资助项目的申报；经项目审查后，在每年2月份确定拟重点资助的项目，经公示一周无异议后下达资金；过程中，市、区两级财政、文物部门采取不定期抽查和重点检查相结合的方式，对专项资金使用管理等情况实施监督检查，跟踪管理项目实施进度；每年年底，项目实施（承担）单位报送资助项目实施情况和补助资金使用情况表，经文广旅局审核汇总，报市财政局备案。

资金的管理与使用：主要参照《常州市文物保护专项资金管理办法》。办法明确：专项资金坚持“预算先行、保障重点、分级负责、注重绩效”的原则，有全额资助、以奖代补两种方式，支出内容以文物维修保护工程支出、考古调查发掘支出、文物安防、消防及防雷等保护性工程支出、文物技术保护支出、文物陈列布展支出、文物征集与鉴定支出、文物保护管理体系建设支出等为主；各辖区财政、文物部门要加强专项资金的使用管理，确保专款专用。

### （三）预算安排与资金使用情况

根据《关于下达常州市2019年文物保护项目投资计划的通知》（常文广旅[2019]114号），2019年度文物保护项目共18个，其中16个项目预算安排资金513.05万元，2个项目按实际发生支付。

2019年实际下拨资金437万元，资金使用率为85%，主要用于民元里一号修缮与利用、周塘桥芳茂山南宋纪年墓出土文物抢救性保护、常州博物馆历史厅改造及弱电系统防雷接地改造、常州市第八批省保、市保两线划定等项目。

表1 预算执行情况表

| 项目 | 预算 （万元） | 实际 （万元） | 执行率 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 《常州大运河文化带建设内涵研究》出版 | 20 | 18 | 90% |
| 常州市文物保护标志碑项目 | 27.55 | 21.8 | 79.13% |
| 常州市第八批省保、市保两线划定项目 | 37 | 32.8 | 88.65% |
| 常州市不可移动文物管理系统建设（含建筑可阅读） | 30 | 28.8 | 96% |
| 常州市第三次全国文物普查资源复核 | 9 | 9 | 100% |
| 民元里一号修缮与利用 | 68.7 | 68 | 98.98% |
| 常州三杰纪念馆语音导览系统 | 23 | 22.5 | 97.83% |
| 非国有不可移动文物补助 | 按实际发生支付 | 1.8 | -- |
| 常州博物馆历史厅改造 | 50 | 50 | 100% |
| 周塘桥芳茂山南宋纪年墓出土文物抢救性保护 | 63.8 | 62.8 | 98.43% |
| 2019年走大运市民毅行活动 | 19 | 19 | 100% |
| 青城墩考古学术研讨会 | 20 | 20 | 100% |
| 非国有博物馆帮扶 | 10 | 10 | 100% |
| 弱点系统防雷接地改造项目 | 35 | 35 | 100% |
| 大运河千里眼视频监控项目（2019-2021年续用） | 30 | 29 | 96.67% |
| 2018年文物项目招标代理、审计费、项目绩效评价、监理费、专家费等 | 按实际发生支付 | 8.5 | -- |
| 蒋氏宗祠维修、消防及防雷保护性工程 | 55 | 0 | 0% |
| 蔡旭故居生平展览提升 | 15 | 0 | 0% |
| 合计 | 513.05 | 437 | 85% |

### （四）项目绩效目标

项目总体目标：进一步加强我市文化遗产保护，继承和弘扬地域优秀文化，努力构建文旅融合品牌。

项目年度目标：按计划实施《常州大运河文化带建设内涵研究》的编制和出版；为第八批省、市文保单位树立标志牌、进行两线划定，对部分遗失标志牌的文物和兼有建筑与文物身份的文物补挂标志牌；建设常州市不可移动文物管理系统（含建筑可阅读），完善不可移动文物信息数据库；完成我市第三次文物普查资源复核；完成民元里一号的部分修缮与办公场所改造工程，蒋氏宗祠维修、消防及防雷保护性工程，蔡旭故居生平展览提升工程，以及常州博物馆历史厅及弱电系统防雷接地改造工程；安装完成常州三杰纪念馆语音导览系统；对胜利巷9号华宅、茭蒲巷72号蒋宅、胜利巷21号龚宅等非国有不可移动文物的修缮进行补助；完成对周塘桥南宋纪年墓出土文物的抢救性保护；组织“走大运”市民毅行活动、青城墩考古学术研究，帮扶非国有博物馆；维护大运河千里眼视频监控设备等。

表2 产出与效果指标表

| 二级指标 | 三级指标 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 《常州大运河文化带建设内涵研究》出版 | 按计划实施 |
|  | 常州市文物保护标志碑项目 | 新增33处（8处省级、25处市级）标牌、部分补挂完成 |
|  | 常州市第八批省保、市保两线划定项目 | 33处（8处省级、25处市级） |
|  | 常州市不可移动文物管理系统建设（含建筑可阅读） | 建立 |
|  | 常州市第三次全国文物普查资源复核 | 完成 |
|  | 民元里一号修缮与利用 | 改造完成 |
|  | 常州三杰纪念馆语音导览总系统 | 安装完成 |
|  | 非国有不可移动文物补助 | 3个 |
|  | 常州博物馆历史厅改造 | 1500平方 |
|  | 周塘桥芳茂山南宋纪年墓出土文物抢救性保护 | 完成抢救性保护 |
|  | 2019年走大运市民毅行活动 | 1场 |
|  | 青城墩考古学术研究会 | 1场 |
|  | 非国有博物馆帮扶 | 完成 |
|  | 常州博物馆弱电系统防雷接地改造项目 | 完成改造 |
|  | 大运河千里眼视频监控项目（2019-2021年续用） | 维护完成 |
|  | 2018年文物项目招标代理、审计费、项目绩效评价、监理费、专家费等 | 按实际发生支付 |
|  | 蒋氏宗祠维修、消防及防雷保护性工程 | 建设完成 |
|  | 蔡旭故居生平展览提升 | 提升完毕 |
| 效果指标 | 文物保存时间 | 延长 |

## 二、项目绩效情况

### （一）评分结果

2019年度常州市文物保护专项总体完成情况良好，绩效总得分为87.45分。

### （二）主要绩效情况

项目决策与过程类得分为36.64分，得分率为91.6%。根据完成情况来看：项目目标明确，预算科学，编制程序合规；形成了较为完善的管理体系，各项制度健全，财务核算规范。

项目产出类得分为33.07分，得分率为82.67%。根据完成情况来看：大部分产出指标都能按计划完成。主要体现在：《常州大运河文化带建设内涵研究》已提交原稿，等待出版；青城墩遗址、焦溪龙溪河古桥群等8处省级、孟城古城墙遗址等21处（含合并1处）市级文物保护单位已树立标志牌，完成两线划定工作，并对150处文物补挂标志牌；常州市不可移动文物管理系统（含建筑可阅读）已建设完成，统一储存管理了我市1600余处不可移动文物的基础信息，完善了信息数据库；民元里一号的部分修缮与办公场所改造工程、常州博物馆历史厅改造及弱电系统防雷接地工程、常州三杰纪念馆语音导览系统、大运河千里眼视频监控维护、周塘桥南宋纪年墓出土文物的抢救性保护均已全面完成；全年组织了1场“走大运”市民毅行活动、1场青城墩考古学术研究，在藏品保护、陈列展览、科学研究、人才培养等方面对非国有博物馆进行了对口帮扶。但由于方案论证批复滞后、项目前期准备时间过长等原因，蒋氏宗祠维修、消防及防雷保护性工程、蔡旭故居展览提升工程等未能如期开展。

项目效益类得分为5分，得分率为100%。根据完成情况来看：通过对古建筑进行修缮改造、对金属文物在现代技术基础上进行传统修复、对纺织品、纸张、毛笔和墨块等文物制定合理保存方法等措施，有效延长了各类文物的保存时间。

项目满意度得分为12.75分，得分率为85%。根据完成情况来看：经第三方对文物保护工作人员、受补助单位和市民问卷调查，文物保护工作整体满意度为77.6%，与预期目标80%仍有一定差距。

## 三、项目主要经验做法

总体来说，专项资金对文物保护工作起到了重要的支撑作用。项目管理中，主要经验与成绩有：

### （一）狠抓文物安全工作，推动场馆安全上新台阶

始终把文物安全放在全市文物工作的首要位置。完善工作机制，谋划出台关于进一步明确文物保护工作责任的意见，部署开展文物建筑火灾隐患排查整治，强化落实文物安全半年报制度。夯实场馆安全，利用安全大检查对全市各国有博物馆、纪念馆进行多次安全检查，发现问题数十个，基本督促整改到位。推进场馆基础建设，常州博物馆完成基本陈列“常州历史文化陈列”提升改造工程及弱电系统防雷接地改造。以《全省博物馆安全方案建设提升两年行动计划》为指导，要求各国有博物馆对照指标制定整改计划，以此推动场馆安全工作上新台阶。

### （二）夯实文物保护基础，有效保护文物资源

2019年，我市文物保护基础进一步筑牢，文物资源得到了有效的保护。寺墩遗址、常州唐氏民宅2处被公布为第八批全国重点文物保护单位，青城墩遗址等8处被公布为第八批江苏省文物保护单位，孟城古城墙遗址等21处（含合并1处）被公布为常州市第八批市级文物保护单位，市文物保护管理中心已完成对新增省市级文保单位树立标志牌、划定保护范围、建设控制地带等工作。开展第三次全国文物普查登记不可移动文物资源复核及革命文物调查工作，开展文物本体确认及基础信息工作，完成市级以上文物本体构成清单及基础信息。积极推进文物保护工程，努力修缮古建筑，全年完成近园修缮工程、民元里一号修缮与利用工程。打造智能管理，完成文物管理系统（含建筑可阅读）一期建设，开展历史城区内重点文物保护单位“建筑可阅读”二维码制作安装。

### （三）深入推进大运河文化带建设

成功主办2019江苏常州—大运河城市联动“常走大运”活动，常州三杰纪念馆、天宁寺、青果巷、运河五号入选“江苏最美运河地标”。《常州大运河文化带建设内涵研究》已通过专家论证，并提交原稿，等待出版。在全长23.4公里的大运河常州段建设10处运河遗址文保监控系统，并接入我市文物安全综合管理试验区平台，保障运河监测系统有效运转。全面梳理运河沿线文物资源，对重要文物进行图文介绍，并在地图标注。

## 四、项目管理和使用中存在的主要问题

项目管理和使用收到了良好的成效，但仍存在一定的不足和困难，主要体现在：

### （一）项目资金使用率不高，个别项目未能如期开展

本项目资金使用率虽较上年有所提升，但仍不高。2019年，实际拨付资金437万元，完成预算的85%；各实施单位实际使用资金约365万元，完成拨付资金的83%，完成预算的71%左右。这一方面是由于通过严格实施招投标等程序预算资金有结余，且大部分项目非一次性支付，一般都在合同中约定了进度支付条款。但另一方面是由于个别项目未如期开展。主要是：由于项目单位对文保领域不熟悉、前期论证时间过长、未合理估计不同因素对项目的影响等原因，蒋氏宗祠维修、消防及防雷保护性工程及蔡旭故居生平展览提升项目等进度较为缓慢，2019年未如期实施，对应资金未拨付。

### （二）资金管理办法中的个别条款未执行到位

资金管理办法执行不够严格，部分条款未能及时、有效落实到位。一是申报材料不够齐全，审核不够严谨。办法中明确规定了申报材料包括“申请表、项目立项依据、设计方案及有关批复文件复印件、申报单位法人登记、营业执照”等，但实际仅提供了申请表，且申请表均未查见专家评估意见、审批意见，个别项目申请表缺失。二是监督检查机制执行不严。办法中规定“市、区两级财政、文物部门将采取不定期抽查和重点检查相结合的方式，对专项资金使用管理等情况实施监督检查，跟踪管理项目实施进度”，实际执行中未有效落实、未留痕。三是项目确定时间滞后。办法虽规定“在每年2月份确定拟重点资助的项目，经公示一周无异议后下达”，但实际受多方因素影响，于2019年7月份确定项目并下达。

## 五、进一步加强项目管理的建议

### （一）进一步加强预算的精细化管理，提高资金使用效率

预算绩效管理是一种以支出结果为导向的预算管理模式，它要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出与结果，不断改进服务水平和质量，花尽量少的钱，办尽量多的事。因此，应更加精细化的编制预算。预算编制，需做好充分的前期调研与规划，明确资金的使用范围、涉及项目及各项目预算需求；需科学进行成本测算，提高工作内容与资金的匹配度，按实际需求核定各项目预算。

在预算执行环节，需深入研究、了解各项目的运行状况，在制定切实可行的绩效目标的基础上，科学谨慎合理的分配财政资金，使各个产出目标在有限的预算内达成既定目标值。同时，做好项目的跟踪监管，及时掌握进度，协助解决遇到的困难，确保项目能如期开展与完成。

### （二）梳理完善制度，强化落实，依流程开展项目管理工作

《常州市文物保护专项资金管理办法》从项目管理职责、专项资金使用范围和支出内容、项目资助方式、项目与资金管理、绩效管理与监督检查五方面对项目实施过程中的每个环节进行了详细的规定。应进一步梳理、完善，明确各项条款是否仍与目前的实际工作情况、管理要求相符合。在此基础上，严格执行，强化落实。尤其是：在充分论证的基础上，严格审查、评审，及时确定拟开展项目，合理制定资助额度；做好项目执行过程中的跟踪监管，及时了解项目开展进度及存在的困难，有效协调解决；做好资金使用监管、检查，确保专款专用等。

## 附件

1.绩效评价指标表