2019年常州市新农村文化工程补助项目

绩效自评价报告

项目名称：新农村文化工程补助

项目主管单位：常州市文化广电和旅游局

受托评价单位：常州金鼎会计师事务所有限公司

二○二○年六月

目  录

报 告 正 文	1

一、项目基本信息	1

（一）项目概况	1

（二）项目组织管理	2

（三）预算安排与资金使用情况	3

（四）项目绩效目标	4

二、项目绩效情况	4

（一）评分结果	4

（二）主要绩效情况	4

三、项目主要经验做法	5

（一）精心组织，扎实推进“三送”工程	6

（二）加大宣传，促进文化艺术普及	6

（三）公开采购，培育农村戏曲团队	7

四、项目管理和使用中存在的主要问题	7

（一）评价指标体系仍不够完善	7

（二）地域分布导致文化需求不同，“三送”工程任重道远	8

（三）农村参加活动积极性参差不齐	8

五、进一步加强项目管理的建议	8

（一）逐步完善绩效评价体系，全面反映资金绩效	8

（二）丰富文化活动内容，逐步满足农民多样化需求	8

（三）进一步优化服务，充分调动群众参与热情	9

六、其他事项说明	9

附件	9

# 报 告 正 文

为客观评价新农村文化工程补助资金绩效，提高财政资金使用效率，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《江苏省财政专项资金绩效管理办法》（苏财规〔2010〕36号）、常州市财政局《关于印发财政绩效评价操作规程的通知》（常财绩〔2016〕25号）及《关于做好2019年度市级预算绩效评价工作的通知》（常财绩〔2019〕37号）等文件精神，常州市文化广电和旅游局（以下简称“文广旅局”）积极开展新农村文化工程补助资金绩效自评价工作，并委托第三方常州金鼎会计师事务所有限公司协助实施，以进一步了解项目绩效情况，总结项目管理经验，为资金的高效使用服务。根据指标体系采集的基础信息，经客观数据分析，现报告如下：

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

农村文化建设是构建现代公共文化服务体系的重要工作内容。农村文化“三送”工程是政府文化惠民活动的民生实事之一，旨在通过文化传递，弘扬中华民族优秀传统文化，坚定文化自信，倡导和睦相处和谐发展的道德理念，丰富及活跃群众文化生活，因而受到了广大农民群众和社会各界的认同与支持。

根据省政府《江苏省农村实事工程实施方案》文件精神，自2007年起，我市实施新农村文化建设工程，其中包括送书、送戏、送电影下乡等项目。

### （二）项目组织管理

项目以省政府《江苏省农村实事工程实施方案》、省政府办公厅《关于江苏省新一轮农村实事工程实施方案的通知》和市委、市政府《关于深化农村改革 加快推进城乡发展一体化行动计划》及《常州市农村文化建设“三送”工程考核补助办法》为管理依据。其中：

1.送书下乡工程：由市文广旅局组织实施，通过政府采购方式，按照每个乡镇（街道）每年不少于1000册的标准集中购买，直接将适合常州市公共图书馆总分馆要求的书籍配送到各乡镇（街道）文化站。

2.送戏下乡工程：由文化行政主管部门审核认可的社会组织或文化机构组织实施，将群众喜闻可见、符合社会主义核心价值观的节目，免费送给群众观看，确保每个乡镇全年演出不少于4场。

3.送电影下乡工程：由文化行政主管部门审核认可的社会组织或文化机构组织实施，免费送给群众观看，确保每村每月放映一场电影。

实施单位按照群众文化需求送戏、送电影，登记送戏、送电影下乡回执表，同时附送放映实景照片。回执表应由接受送戏、送电影下乡的乡镇文化站/村委会盖章确认。各区文化主管部门负责审核演出数量及质量，年底汇总后上报市文广旅局。市文广旅局、财政局负责对各区送戏、送电影下乡情况进行考核，对完成年度目标任务的，每送一场戏补助2000元、每送一场电影奖励100元。奖励补助款由市财政局直接拨付给各区、市级文化部门等。

### （三）预算安排与资金使用情况

本项目年初预算452.55万元。年度执行中未有调整。

2019年实际到位资金452.55万元，资金到位率为100%。实际使用资金452.55万元，资金使用率为100%，主要用于“三送”工程补助及“文化、科技、卫生三下乡”启动仪式费用。

表1 预算执行情况表

| 项目 | 预算安排（万元） | 实际支出（万元） | 预算执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 新农村文化工程补助 | 452.55 | 452.55 | 100% |

其中：

送书下乡工程：经公开招标、评标后，确定中标单位2家，分别为浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、江苏凤凰新华书店集团有限公司。2019年共采购图书65316册，使用资金150万元，已送至45个乡镇。

送戏、送电影下乡工程：2019年共送戏1038场，按2000元/场补助，共拨付补助资金207.6万元。2019年共送电影8846场，按100元/场补助，拨付补助资金88.46万元。

表2 送戏送电影统计表

| 单位 | 送戏送电影补助总额 | 送戏数量 （场） | 送戏补助（万元） | 送电影数量 （场） | 送电影补助（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武进区 | 126.68 | 370 | 74 | 5268 | 52.68 |
| 新北区 | 97.55 | 378 | 75.6 | 2195 | 21.95 |
| 天宁区 | 36.34 | 174 | 34.8 | 154 | 1.54 |
| 钟楼区 | 18.52 | 87 | 17.4 | 112 | 1.12 |
| 金坛区 | 14.77 | 18 | 3.6 | 1117 | 11.17 |
| 市锡剧团 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| 市滑稽剧团 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 市歌舞团 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 市文广新局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 296.06 | 1038 | 207.6 | 8846 | 88.46 |

### （四）项目绩效目标

项目总体目标：改善农村的文化基础设施，丰富农民群众的精神文化生活。

项目年度目标：根据绩效目标申报书，本项目2019年共设定了4项产出指标、1项效果指标。分别为：

表3 产出与效果指标表

| 二级指标 | 三级指标 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 送书数量 | 40000册 |
|  | 送电影数量 | 10000场 |
|  | 送戏数量 | 1000场 |
|  | 启动仪式场次 | 1场 |
| 效果指标 | 农村群众精神文化生活 | 丰富提高 |

## 二、项目绩效情况

### （一）评分结果

2019年常州市新农村文化工程补助项目总体完成情况较好，绩效总得分为90.50分。

### （二）主要绩效情况

项目决策与过程类得分为39.2分，得分率为98%。根据完成情况来看：项目预算科学，编制程序合规，补助资金到位及时；形成了较为完善的管理体系，各项制度健全，财务核算规范。

项目产出类得分为19.14分，得分率为77%。根据完成情况来看：“三送”工程总体完成较好。于2019年1月份启动“文化、科技、卫生”三下乡启动仪式；经过考核，全年补助送电影8846场、送戏1038场；通过招标，采购150万元图书送至45个乡镇，共送书65316册。但由于送书数量、送电影数量年初目标设定不够精准，指标完成上仍有一定偏差，完成率分别为163%、88%。

项目效益类得分为17.16分，得分率为86%。根据完成情况来看：“三送”工程不仅丰富了群众的业余文化生活，活跃和繁荣了人民群众文艺舞台，让群众享受到了文化发展成果，也拉近了文化和群众之间的距离，为促进城乡文化一体化建设作出了新贡献，极大地推动基层文化工作的进一步发展。可以说，“三送”工程对丰富农村人民业余文化生活起到了重要作用，项目效果良好。调查显示，老百姓对“送戏、送电影工程在丰富业余文化生活方面所起到的作用”满意水平为85.79%。

项目满意度得分为15，得分率为100%。根据完成情况来看：经第三方对专项资金惠及的乡镇居民进行满意度调查，老百姓整体满意度为85.83%，达到80%的目标要求。其中：对“政府为老百姓放映电影、组织戏剧演出工作的总体评价”满意度为86.85%；对“目前农村文化生活的总体评价”满意度为84.86%。

## 三、项目主要经验做法

2019年，文广旅局贯彻落实市委市政府民生实事要求，扎实推进农村文化“三送”工程，多举措提升演出质量，以“小精尖”的演出形式和“点对点”的长期服务，落实文化惠民举措，更好地服务基层、服务农民，为农村带去源源不断的文化滋养。项目管理中，主要的经验与成绩有：

### （一）精心组织，扎实推进“三送”工程

2019年，农村文化“三送”工程组织有序、落实有效。在场地选取方面，室外演出选择人口相对集中，场地平整开阔、便于人群观看与疏散的地点；在时间安排方面，根据实际情况，各辖市区制定全年演出计划，镇（街道）根据基层情况配合，每月按计划演出，确保按时序进度高质量完成全年演出任务；在细化服务方面，提供内容多元化、戏种多样、曲目丰富的表演，同时，及时收集农民观众对演出节目的意见和演出节目需求信息，并及时要求演出单位适当调整演出内容。积极收集村庄老人祝寿、婚丧嫁娶等信息，安排相关节目，开展服务性演出。

### （二）加大宣传，促进文化艺术普及

2019年，在“三送”工程工作推进过程中，不仅在质量上提要求，更在管理上抓完善。一是演出宣传标准化。演出单位通过在每个演出点提前悬挂横幅、张贴海报、张贴演出通知等方式进行宣传，要求演出单位提前1个小时到达演出所在地，根据演出所在村的大小，合理安排宣传时间，使群众及时了解演出的时间、内容，提前安排好时间看戏。二是宣传方式具体化。宣传公示栏张贴位置在村务宣传栏、村内主要通道、村委门口以及超市附近等。三是信息采集规范化。要求各演出单位配备照相机，提供每场演出3个角度的3张照片（含日期），便于宣传信息的采集和监督管理工作。

### （三）公开采购，培育农村戏曲团队

“戏曲进乡村”演出活动采取政府购买服务方式，面向社会公开采购民营演出团体演出服务。要求参与竞标演出团体，具有区级以上文化主管部门发放的营业性演出许可证，固定演职人员不少于20人，演出剧目以锡剧、越剧等地方戏曲为主，演出团体具备舞台、音响、灯光等演出设备。同时将新创宣传贯彻十九大精神、移风易俗等剧目作为加分项目，在综合考虑全区乡镇、街道路途远近、规模大小等因素基础上，对全市演出任务分标段组织采购。

## 四、项目管理和使用中存在的主要问题

虽然我市在开展农村文化事业建设工作中取得了较好成绩，项目成效突出，但是也存在一些问题和困难。主要体现在：

### （一）评价指标体系仍不够完善

个别产出数量指标目标值设定与资金使用方向不够匹配。 如：“送电影数量”指标，目标值10000场包含了溧阳市送电影的目标任务，但本项目不对溧阳市送电影工程进行补助，因此目标任务也不应包括溧阳市。个别指标目标值设定偏低，不够合理。如：“送书数量”指标，目标值为40000册，实际送书65316册，完成率达163%，且按照《常州市农村文化建设“三送”工程考核补助办法》，送书下乡的标准为“每个乡镇（街道）每年不少于1000册”，45个乡镇（街道）年送书应不少于45000册。个别指标难以量化衡量，如“农村群众精神文化生活丰富提高”指标。且反映项目社会效益的效果指标较少。

### （二）地域分布导致文化需求不同，“三送”工程任重道远

随着农民生活水平的改善以及受教育程度的提高，农民文化视野逐渐扩大，对文化载体的选择和需求上也逐渐多元化。不同地域的农民也呈现出不同的文化需求和偏好。文化需求层次不同，就意味着内容一致、流于形式的演出无法满足居民群众；提供的演出如果与当地的文化需求层次不匹配，那么效果也会大打折扣。这都对新农村文化建设以及“三送”工程提出了更高的要求。

### （三）农村参加活动积极性参差不齐

虽然通过多年的宣传，“三送”工程已有了一定的群众基础。但是总体来看，居民群众的参与热情仍参差不齐，知晓程度也不够高，这一定程度上影响着“三送”工程开展的效果。

## 五、进一步加强项目管理的建议

### （一）逐步完善绩效评价体系，全面反映资金绩效

进一步优化绩效评价指标，结合政策文件的要求和实际工作情况，合理设定目标值，产出数量指标力求与资金使用方向契合；针对专项资金使用效果，充分考虑项目目标、目标的合理性、实操的可行性等因素，设置可量化的绩效指标，增加反映项目社会效益的指标，如项目受益人次或观影人次、“三送”工程覆盖率、“三送”工程活动知晓率等，以期全面掌握专项资金的落实效果。

### （二）丰富文化活动内容，逐步满足农民多样化需求

紧密结合基层文化站及艺术团体，正确把握“送文化进乡村”的内涵精神，在节目创作、节目编排、内容形式上出新求变。紧密结合现代农村形势及国家相关方针政策，创作和征集一批优秀剧本供送戏下乡选用，力求贴近当地居民群众的文化需求，提供令群众满意的文化活动。

### （三）进一步优化服务，充分调动群众参与热情

继续加大宣传力度，提高“三送”工程的群众知晓度。送电影、送戏下乡时，尽可能安排好时间，避免过热、过冷，避开农忙、家务忙，条件满足的情况下，尽可能为群众创造舒适、宜人的观影环境，让参与活动成为一场身心的放松享受。积极收集群众的演出需求信息，可以提供一批内容健康、雅俗共赏的节目名单，让群众参与投票，选取群众最喜闻乐见的节目，从而调动群众的参与热情。

## 六、其他事项说明

2020年将仍以“三送”活动为阵地，着力增强服务群众的能力与水平，进一步研究掌握新形势下送戏送电影下乡工作的特点，创新内容、创新手段、创新机制，让“三送”工作能在更大范围、更宽领域、更深层次开展起来。但受“疫情”影响，2020年送戏、送电影目标等预计难以按计划如期完成。

## 附件

1.绩效评价指标表